## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 40 x 6) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03
|  |  |  | 240 | 231 | 222 | 213 | 204 | 195 | 186 | 177 | 168 | 159 | 150 | 141 | 132 | 123 | 114 | 105 | 96 | 87 | 78 | 69 | 60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 133 | 124 | 116 | 107 | 97 | 92 | 92 | 85 | 81 | 75 | 70 | 60 | 55 | 54 | 50 | 45 | 35 | 27 | 21 | 11 | 0 | Remaining Hrs (Total)
General | Setup Skeleton code | Alan | 4 | 2019-04-06: 10; 2019-04-07: 10; 2019-04-08: 10; 2019-04-09: 10; 2019-04-10: 10; 2019-04-11: 10; 2019-04-12: 10; 2019-04-13: 10; 2019-04-14: 5; 2019-04-15: 3; 2019-04-16: 0
| UI Wireframes | Janet | 4 | 2019-04-06: 4; 2019-04-07: 4; 2019-04-08: 4; 2019-04-09: 4; 2019-04-10: 4; 2019-04-11: 4; 2019-04-12: 3; 2019-04-13: 3; 2019-04-14: 3; 2019-04-15: 3; 2019-04-16: 3; 2019-04-17: 0
| Maintain Scrum Board on Github | All | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0
| Get Images for the game | All | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Activity Diagram | Janet,Alan,Jake | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
| Demo Presentation Deck | Janet,Alan,Jake | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0
| Integration Testing and Bug fixes | All | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0
| 1 min promo video on Youtube | Alan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
| Maintain Project journal | All | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0
| Use Case Story Spcecification | All | 10 | 2019-04-06: 10; 2019-04-07: 10; 2019-04-08: 10; 2019-04-09: 10; 2019-04-10: 10; 2019-04-11: 10; 2019-04-12: 10; 2019-04-13: 10; 2019-04-14: 9; 2019-04-15: 8; 2019-04-16: 7; 2019-04-17: 5; 2019-04-18: 0
As a player, I want to choose the snake with specific color and mode | Sequence Diagram | Haoran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Development and bug fix | Janet | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 0
| Testing | Janet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0
As a player, I want to move the snake to eat an apple or power up ball | Sequence Diagram | Haoran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Development and bug fix | Alan | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0
| Testing | Alan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
As a player, I want to get the score when snake eats an apple or powerup ball | Sequence Diagram | Haoran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Development and bug fix | Haoran | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0
| Testing | Haoran | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
As a player, I want to see my achivements | Sequence Diagram | Prachi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Development and bug fix | Prachi | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0
| Testing | Prachi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0
As a player, I want to see how my score ranks | Sequence Diagram | Haoran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Development and bug fix | Jake | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0
| Testing | Jake | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Team: | 240
Alan | 10 hours / Week
Janet | 10 hours / Week
Prachi | 10 hours / Week
Jake | 10 hours / Week
Bob | 10 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 240